BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

ĐÀO TẠO GVGDQP-AN CHO CÁC TRƯỜNG THPT, TCCN VÀ TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2011

(Kèm theo Kế hoạch số 588 /KH-BGDĐT ngày28 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

| STT | Nội dung công việc | Thời gian hoàn thành | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Dự kiến kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch tổng thể và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt. | Tháng 9/2010 | Cục Nhà giáo và CBQLCSGD | Vụ GD Quốc phòng; Vụ GD Đai học, Vụ Kế hoạch Tài chính; Vụ GD Trung học | Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch triển khai đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề giai đoạn 2010 - 2016 |
| 2 | Xây dựng Dự thảo Chương trình khung đào tạo giáo viên GDQP-AN trình độ đại học. | Tháng 12/2010 | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ Giáo dục Quốc phòng; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an, các đơn vị tham gia công tác đào tạo. | Dự thảo Chương trình khung đào tạo giáo viên GDQP-AN trình độ đại học |
| 3 | Xác định nhu cầu, loại hình đào tạo và hướng dẫn cụ thể các sở giáo dục & đào tạo xây dựng kế hoạch cử người đi học | Tháng 12/2010 | Vụ Giáo dục Quốc phòng | Vụ Giáo dục Trung học, Vụ GD Chuyên nghiệp, Tổng cục dạy nghề Các Sở Giáo dục và Đào tạo. | Báo cáo; Công văn hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo |
| 4 | Giao chỉ tiêu đào tạo năm 2011-2012 cho các cơ sở đào tạo và các đơn vị có nhu cầu giáo viên GDQP-AN | Tháng 12/2010 | Vụ Kế hoạch Tài chính | Vụ Giáo dục Quốc phòng; Cục Nhà giáo và CBQLCSGD, Vụ Giáo dục Đại học | Kế hoạch giao chỉ tiêu năm 2011- 2012 cho các cơ sở tham gia đào tạo giáo viên GDQP-AN |
| 5 | Kinh phí thực hiện Đề án | Tháng 12/2010 | Vụ Kế hoạch Tài chính | Vụ Giáo dục Đại học Vụ Giáo dục Quốc phòng | Kế hoạch kinh phí |
| 6 | Thẩm định và ban hành Chương trình khung đào tạo giáo viên GDQP-AN cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề | Tháng 02/2011 | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ GD Quốc phòng; Vụ GD Trung học; Cục Nhà giáo và CBQLCSGD, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao đông Thương bình và Xã hội | Quyết định ban hành Chương trình khung đào tạo giáo viên GDQP-AN cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề. |
| 7 | Thông tư quy định các điều kiện cần thiết để mở mã ngành đào tạo giáo viên GDQP-AN cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề. | Tháng 10/2010 | Vụ Giáo dục Quốc phòng | Vụ Giáo dục Đại học, Cục Nhà giáo và CBQLCSGD, các trường đại học, các học viện được giao nhiệm vụ đào tạo | Thông tư |
| 8 | Chương trình chi tiết, giáo trình, tài liệu cho đào tạo | Tháng 12/2011 | 8 đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo | Vụ GD Quốc phòng; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an | Chương trình, giáo trình, tài liệu |
| 9 | Hướng dẫn việc tổ chức đào tạo, các chế độ chính sách đối với học viên | Tháng 8/2011 | Vụ Giáo dục Quốc phòng | Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Nhà giáo và CBQLCSGD, Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Vụ CTHSSV | Công văn hướng dẫn |
| 10 | Kiểm tra việc thực hiện đề án | Hàng năm | Cục Nhà giáo và CBQLCSGD | Vụ GDQP; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an | Báo cáo |