| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 588 /KH-BGDĐT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2010 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI  ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ TRUNG CẤP NGHỀ

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề;

Sau khi thống nhất với các bộ, ngành, các cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề như sau: (Có phụ lục đính kèm)

1. Mục đích

- Làm căn cứ để các bộ ngành, các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Đề án;

- Phân công nhiệm vụ, nêu các yêu cầu cơ bản và thời gian cho các bộ, ngành, các đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 472/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2010 đến năm 2016.

2. Các nội dung chính

a) Xây dựng và ban hành Chương trình khung, Chương trình chi tiết và giáo trình đào tạo giáo viên giáo dục GDQP-AN trong các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề.

b) Xác định chỉ tiêu cử giáo viên đi học, tuyển sinh các loại hình đào tạo giáo viên GDQP-AN từ năm 2010 - 2016 của các địa phương, các cơ sở đào tạo.

c) Xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện Đề án theo Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Tiến hành các công tác đào tạo và kiểm tra thực hiện Đề án tại các cơ sở được giao nhiệm vụ.

3. Tổ chức thực hiện

Đào tạo giáo viên GDQP-AN cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề theo Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện theo các quy định hiện hành về việc mở mã ngành và tổ chức đào tạo một ngành mới nhưng cần chỉ đạo thống nhất, có kế hoạch cụ thể, đồng thời đảm bảo tính đặc thù của công tác đào tạo nhằm đạt các mục tiêu của Đề án.

Các Bộ ngành, UBND các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Cục Nhà giáo và CBQLCSGD giúp lãnh đạo Bộ chủ trì, phối hợp việc theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án thường xuyên, sơ kết hàng năm và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); - Bộ Quốc phòng; (để phối hợp triển khai); - Bộ Công an; - Bộ Nội vụ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài Chính; - Bộ Lao động TB&XH; - UBND các tỉnh/TP; - Các sở GD&ĐT; - Vụ GDQP; Vụ GDTrH; Để t/h) Vụ GDCN, Vụ GDĐH; Vụ TCCB Vụ CTHSSV; Vụ KHTC; - Lưu VT, Cục NGCBQLCSGD. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Nguyễn Vinh Hiển |
| --- | --- |